## 全員
日付 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23
ゲーム仕様書・全員 | 2018-03-06: 各自制作; 2018-03-12: 各自制作
スケジュール作成・全員 | bar: 2018-03-05
BGM調達と調整 | bar: 2018-03-16
SE調達と調整 | bar: 2018-03-16
β発表 | bar: 2018-03-19
最終調整 | bar: 2018-03-20; 2018-03-22
最終発表会 | bar: 2018-03-23

## プログラマ
日付 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23
コーディングルールまとめ・P全員 | 2018-03-19: β発表; 2018-03-20: 最終調整; 2018-03-22: 最終調整; 2018-03-23: 最終発表
プログラム課題・P全員 | bar: 2018-03-06
タスクシステム作成・P全員 | bar: 2018-03-06 to 2018-03-08
FPS調整・萩原
カラーボール＆スプレー・萩原 | bar: 2018-03-12
プレイヤーキャラクター・萩原 | bar: 2018-03-13 to 2018-03-16
カラーボールのタスク処理・箱崎 | bar: 2018-03-12
メインクラスの作成・箱崎 | bar: 2018-03-12 to 2018-03-13
敵＆一般人作成・箱崎 | bar: 2018-03-14 to 2018-03-16
あたり判定のタスク処理・長尾 | bar: 2018-03-12 to 2018-03-13
オブジェクト作成・長尾 | bar: 2018-03-14 to 2018-03-15
スコア処理・長尾 | bar: 2018-03-16

## デザイナー
日付 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23
担当・佐伯 | 2018-03-19: β発表; 2018-03-20: 調整に合わせて修正; 2018-03-22: 調整に合わせて修正; 2018-03-23: 最終発表
オブジェクト | bar: 2018-03-05
画像イメージ作成 | bar: 2018-03-06 to 2018-03-07
仮データ作成 | bar: 2018-03-08
ポーズ | bar: 2018-03-09
リザルト | bar: 2018-03-09; 2018-03-12
スタート | bar: 2018-03-12
ゴール | bar: 2018-03-13
タイトル | bar: 2018-03-13 to 2018-03-14
ステージ背景 | bar: 2018-03-15 to 2018-03-16
担当・田窪
キャラデザイン | bar: 2018-03-06 to 2018-03-07
仮データ作成 | bar: 2018-03-08
エフェクト | bar: 2018-03-09
一般人 | bar: 2018-03-09; 2018-03-12
敵 | bar: 2018-03-13 to 2018-03-14
プレイヤー | bar: 2018-03-15 to 2018-03-16